***ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО***

***ЗА ПЕРИОДА 2022 ÷ 2027 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мерки*** | ***Дейности/Проекти*** | ***Отговорна институция*** | ***Срок*** | ***Възможни източници на финансиране*** | ***Система за оценка на резултатите*** | |
| ***Индикатор*** | ***Очакван резултат*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. Подобряване качеството на атмосфер- ния въздух в съответствие с изискванията на *Наредба No 7 за КАВ* | 1.1.Намаляване на емисиите на вредни вещества от промишле- ността, автомобилния транспорт и битовия сектор; | Община | 2022  ÷  2024 | Общински бюджет, ДБ, Европейски фондове | Изготвено и предложено за обсъждане задание за изготвяне  оценка на КАВ | Сключен договор за оценка на КАВ |
| 1.2.Усъвършенстване системата за мониторинг  и контрол на въздуха; | Община, РИОСВ | 2022  ÷  2024 | ПУДООС, ДБ, Европейски фондове | Наличие на кореспонденция с държавни институции | Наличие на схема и график за мониторинг на КАВ |
| 1.3.Подготовка за изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Хаджидимово и дефиниране на нуждите на потребителите. | Общината като посредник | 2022  ÷  2025 | Корпоративно финан- сиране, Публично-частно партньорство, ДБ, МФК, Европейски фондове | Проведени срещи между заинтересовани страни | Изготвен доклад от извършено проучване |
| 1.4.Саниране на публични сгади за повишаване на енергийната им ефективност | Общината като посредник | 2022  ÷  2027 | Общински бюджет, ДБ, МФК, Европейски фондове | Одобрени работни проекти | Дейности по изпълнението на проектите |
| 1.5.Повишаване информираността на населението по отношение КАВ | Община | 2022  ÷  2027 | Общински бюджет,  Европейски фондове | Проведени информационни кампании(лекции, семинари) | Изготвени информационни материали |

**I – ва Генерална стратегическа цел - *Запазване и подобряване качеството на компонентите на околната среда в община Хаджидимово***